## Дорожная карта
Квартал | Аккаунт | Объект / Подразделение | Целевые ЛПР | Ключевое действие | Измеримый результат (KPI) | Приоритет | Статус | Ответственный | Потенциал, ₽ млн | Дата след. шага | Комментарий
▶ 3 КВАРТАЛ
3 квартал | ЛУКОЙЛ | ЛУКОЙЛ-Инжиниринг (Москва, Самара, Нижневартовск) | Главные инженеры проектов по электро и АСУ | Семинары + передача лицензий ПО | Закладка Systeme в 3–5 новых проектов | 🔴 Критический | ⬜ Не начат | Менеджер А | 220 | 31.08.2026 | Июль — отпускной сезон у ГИП; реальный старт семинаров август. Потенциал: реализация спецификаций через тендеры в 2027г.
3 квартал | Газпром нефть | Газпромнефть-НТЦ (СПб, Омск) | Рук. направлений электроэнергетики | Лоббирование включения в корпоративные стандарты | Выпуск внутреннего регламента Газпром нефти | 🔴 Критический | ⬜ Не начат | Менеджер Б | 0 | 30.09.2026 | Корп. стандарт ГПН: техсовет + юрвычитка — цикл ~2–3 мес. Стратегическая инициатива, прямой выручки в 2026 нет.
3 квартал | Оба | Региональные сборщики НКУ (Топ-10) | Технические директора, ГИП | Обучение сборке шкафов на базе Systeme | 10 сертифицированных бригад сборщиков | 🟡 Высокий | ⬜ Не начат | Инженер Б | 0 | 15.09.2026 | Сдвиг на сентябрь: реалистичная дата с учётом летних отпусков.
3 квартал | Оба | Электронные торговые площадки / мониторинг тендеров | Тендерный аналитик | Проработка спецификаций на стадии ПИР | 80% целевых тендеров с нашими ТУ | 🟡 Высокий | ⬜ Не начат | Аналитик | 0 | 30.09.2026 | Без изменений. Мониторинг тендеров — постоянный процесс.
▶ 4 КВАРТАЛ
4 квартал | ЛУКОЙЛ | Башнефть (Уфа) | Техблок, Совет директоров | Масштабирование модернизации на Уфимский куст | Рамочный договор на 3 года | 🔴 Критический | ⬜ Не начат | Менеджер А | 340 | 28.11.2026 | СД Башнефти — заседание ноября. Потенциал год 1 снижен: логистика Уфа, региональный тендерный комитет удлиняет цикл.
4 квартал | Газпром нефть | ГО Газпром нефти (СПб / Москва) | Закупочный комитет, Блок «Цифра» | Итоги пилотов IIoT и SCADA | Включение в инвестпрограмму ГПН на 2028 | 🔴 Критический | ⬜ Не начат | Менеджер Б | 430 | 19.12.2026 | ГПН утверждает ИП в дек. Включение даёт контракты 2027+; потенциал 2026 ограничен переходным периодом.
4 квартал | Оба | Ключевые объекты (Омск, НН, Пермь, Когалым) | Главные энергетики, ГИП | Контроль ПНР, сбор отзывов | 5+ «Золотых кейсов» с цифрами экономии | 🟡 Высокий | ⬜ Не начат | Инженер В | 0 | 25.12.2026 | Сдвиг на конец декабря: зависит от завершения ПНР на объектах Башнефть и НН.
4 квартал | Оба | ЛПР всех уровней (контакты 1–3 кв.) | Все контакты | Конвертация пилотов в контракты | 3–5 долгосрочных договоров | 🔴 Критический | ⬜ Не начат | Менеджер А | 195 | 31.12.2026 | 3 контракта × ~65 млн ср. чек после пилота (НКУ + АСУТП). Консервативная оценка.
▶ 1 КВАРТАЛ
1 квартал | Газпром нефть | Головной офис «Газпромнефть-Цифра» (СПб) | Директор по цифровизации, Деп-т метрологии и автоматизации | Презентация платформы Systeme и решений IIoT | Согласование пилота «Цифровая подстанция» | 🔴 Критический | ⬜ Не начат | Менеджер А | 150 | 2027-02-15
1 квартал | Газпром нефть | Омский НПЗ | Главный энергетик, Главный автоматчик | Аудит устаревшего парка Schneider Electric | Акт аудита + смета на модернизацию (5–10 ячеек) | 🔴 Критический | ⬜ Не начат | Инженер Б | 80 | 2027-02-20
1 квартал | ЛУКОЙЛ | ГО Деп-т капитального строительства, управление Энергетики (Москва) | Директор по капитальному строительству, управление Энергетики | Защита методологии TCO (или включение в ИП Компании) | Включение TCO-методологии в регламент закупок, подготовить презентацию | 🔴 Критический | ⬜ Не начат | Менеджер А | 200 | 2027-02-28
1 квартал | ЛУКОЙЛ | Нижегородский нефтеоргсинтез | Главный инженер, Главный энергетик | Техсовет + демо макета модернизации | Пилот в графике осенних ремонтов | 🟡 Высокий | ⬜ Не начат | Инженер В | 60 | 2027-03-10
1 квартал | Оба | Службы безопасности и режимные объекты | Начальники служб безопасности | Подача документов на постоянные пропуска (при необходимости) | 10+ постоянных пропусков для инженеров | 🟡 Высокий | ⬜ Не начат | Администратор | 0 | 2027-03-15
▶ 2 КВАРТАЛ
2 квартал | ЛУКОЙЛ | ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь (Когалым, Усинск) | Главные энергетики НГДУ | Аудит складов ЗИП + презентация взрывозащищённого оборудования | Пилотный контракт на VMI на 1 год | 🔴 Критический | ⬜ Не начат | Менеджер Б | 120 | 2027-04-15
2 квартал | ЛУКОЙЛ | ЛУКОЙЛ-Пермь (Краснокамск) | Техдиректор, Главные энергетики промыслов | Аудит ЦПН, модернизация РЗА | Смета на замену 2–3 шкафов РЗА | 🟡 Высокий | ⬜ Не начат | Инженер В | 45 | 2027-04-30
2 квартал | Газпром нефть | Ноябрьскнефтегаз | Блок цифровой трансформации | Запуск «Умной подстанции» на кустовой площадке | Оснащение 1 куста оцифрованными ячейками | 🟡 Высокий | ⬜ Не начат | Инженер Б | 70 | 2027-05-15
2 квартал | Оба | Топ-5 щитосборщиков / подрядчиков | Гендиректора, Коммерческие директора | «Дни интегратора» в производственных цехах | 5 дилерских соглашений с проектной защитой | 🟡 Высокий | ⬜ Не начат | Менеджер А | 0 | 2027-05-31

## KPI Дашборд
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОДАЖ SYSTEME — KPI ДАШБОРД 2026
Итого инициатив |  | 🔴 Критических |  | 🟡 Высокий приоритет |  | Потенциал ₽, млн | Аккаунтов охвачено | Целевых договоров (К4)
17 |  | 9 |  | 8 |  | ≈ 1 910 | 2 | 3–5
ПРОГРЕСС ПО КВАРТАЛАМ
Квартал | Аккаунт | Инициатив | Критических | Потенциал ₽ млн | Статус (план)
1 квартал | Оба | 5 | 3 | 490 | 🟡 В работе
2 квартал | Оба | 4 | 1 | 235 | ⬜ Не начат
3 квартал | Оба | 4 | 2 | 220 | ⬜ Не начат
4 квартал | Оба | 4 | 3 | 965 | ⬜ Не начат
ЛЕГЕНДА СТАТУСОВ
⬜ Не начат | Инициатива запланирована, действия не начаты
🔵 В работе | Контакт установлен, переговоры ведутся
🟡 Ожидание | Ждём ответа / решения со стороны клиента
🟢 Выполнен | KPI достигнут, результат зафиксирован
🔴 Под риском | Срок нарушен или препятствие не устранено

## Трекер контактов
ТРЕКЕР КЛЮЧЕВЫХ КОНТАКТОВ
Аккаунт | Объект | ФИО / Должность | Email | Телефон | Последний контакт | Тема | Следующий шаг
Газпром нефть | Газпромнефть-Цифра | Директор по цифровизации | — | — |  | Презентация IIoT | Согласовать дату встречи
Газпром нефть | Омский НПЗ | Главный энергетик | — | — |  | Аудит оборудования | Выслать коммерческое предложение
Газпром нефть | Омский НПЗ | Главный автоматчик | — | — |  | Аудит оборудования | Выслать коммерческое предложение
ЛУКОЙЛ | ГО КС (Москва) | Директор по кап. строительству | — | — |  | TCO методология | Передать расчёты TCO
ЛУКОЙЛ | ГО УЭ (Москва) | Начальник управления | — | — |  | Презентация оборудования | Согласовать дату встречи, Подготовить технические обоснования
ЛУКОЙЛ | ЛУКОЙЛ-ЗС (Когалым) | Главный энергетик НГДУ | — | — |  | Аудит ЗИП | Запросить список склада
Газпром нефть | Ноябрьскнефтегаз | Блок ЦТ | — | — |  | Умная подстанция | Подготовить ТЗ
ЛУКОЙЛ | ЛУКОЙЛ-Инжиниринг | ГИП по электро | — | — |  | Семинар + лицензии ПО | Согласовать дату семинара
Газпром нефть | Газпромнефть-НТЦ | Рук. направления ЭЭ | — | — |  | Корп. стандарты | Подготовить технические обоснования
ЛУКОЙЛ | Башнефть (Уфа) | Техблок | — | — |  | Рамочный договор | Подготовить коммерческое предложение
Газпром нефть | ГО Газпром нефти | Закупочный комитет | — | — |  | Итоги пилотов | Подготовить отчёт по пилотам